| 河南科技大学2011届毕业生离校工作任务表 单 位 | 工 作 内 容 | 专 科 生 |  | 本 科 生 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校长办公室 | 组织毕业典礼 |  |  | 6月21日（待定） |  |
| 组织部 | 转出毕业生党组织关系 | 6月7日前 |  | 6月16日前 |  |
| 宣传部 | 制作欢送毕业生离校横幅 | 6月9日前 |  | 6月20日前 |  |
| 教务处 | 资格审查，毕业证、学位证发放 | 6月8日前 |  | 6月17日前 |  |
| 学生处 | 制订毕业生教育意见 | 6月2日前 |  | 6月8日前 |  |
|  | 省优毕业生代表座谈会 | 6月5日前 |  | 6月16日前 |  |
|  | 考研学生代表座谈会 |  |  | 6月17日前 |  |
|  | 受处分毕业生跟踪教育结果确定 | 6月5日前 |  | 6月13日前 |  |
|  | 组织贷款毕业生办理有关手续 | 6月9日前 |  | 6月16日前 |  |
|  | 毕业生登记表印发、审核、盖章 | 6月5日前 |  | 6月15日前 |  |
|  | 收缴校徽、学生证 | 6月9日前 |  | 6月17日前 |  |
| 招生就业处 | 印发离校手续单 | 6月3日前 |  |  |  |
|  | 制作毕业生离校流程图 | 6月3日前 |  |  |  |
|  | 撰写“致毕业生的一封公开信” | 6月3日前 |  |  |  |
|  | 办理就业报到证 | 6月9日前 | 6月17日前 |  |  |
| 计财处 | 清理学费、住宿费等 | 6月7日前 | 6月16日前 |  |  |
| 保卫处 | 户口转出 | 6月8日前 | 6月17日前 |  |  |
|  | 安全保卫 | 全 程 |  |  |  |
| 后勤管理处 | 修缮整理毕业生宿舍 | 毕业生离校后合理安排时间 |  |  |  |
| 团委 | 欢送毕业生晚会 | 6月16日前 |  |  |  |
|  | 毕业生主要干部、省优秀生合影影 | 6月5日前 |  |  | 6月16日前 |
|  | 转出毕业生团组织关系 | 6月7日前 |  |  | 6月15日前 |
|  | 青年志愿者服务 | 毕业生离校期间 6月23日 |  |  |  |
| 现代教育中心 | 退校园一卡通余额并注销 | 6月10日 |  |  | 6月21日 |
| 图书馆 | 清退图书、证件、押金 | 6月7日前 |  |  | 6月15日前 |
| 后勤集团 | 结算毕业生教材费 | 6月7日前 |  |  | 6月17日前 |
|  | 退宿舍押金 | 6月10日 |  |  | 6月21日 |
|  | 联系购票、托运 | 6月8日前 |  |  | 6月17日前 |
| 校医院 | 毕业生体检 | 6月5日前 |  |  | 6月17日前 |
| 体育学院 | 清退体育器材 | 6月7日前 |  |  | 6月16日前 |
| 各学院 国防生大队 | 毕业教育 | 全 程 |  |  |  |
|  | 毕业鉴定 | 6月8日前 |  |  | 6月17日前 |
|  | 毕业生座谈会 | 6月8日前 |  |  | 6月20日前 |
|  | 整理、移交学生档案 | 6月30日前 |  |  |  |
|  | 配合各职能部门工作 | 全 程 |  |  |  |